## Sheet1
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Công việc |  | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
Nghiệp vụ | xây dựng phần mềm thanh toán hóa đơn quán ăn với các chức năng | 2018-11-01 | 2018-11-05 | 2018-11-01 | 2018-11-05
quản lý thức ăn, quản lý bàn ăn
thanh toán hóa đơn, thống kê hóa đơn
kiểm tra nhà bếp là đã làm xong món chưa
Thiết kế database | Thiết kế database gồm các bảng và các thuộc tính, quan hệ giữa các bảng | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-06 | 2018-11-07
Thiết kế giao diện | Xây dựng form đăng nhập | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-08 | 2018-11-09
| Xây dựng form bàn ăn, listview hóa đơn | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-10 | 2018-11-11
| Tạo các nút chức năng chọn món, nút thanh toán | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-10 | 2018-11-11
| Xây dựng giao diện dành cho nhà bếp | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-10 | 2018-11-11
Đổ dữ liệu lên giao diện | Lấy dữ liệu từ database đổ lên giao diện | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-12 | 2018-11-13
Xây dựng các chức năng | Xây dựng chức năng chọn món ăn thêm vào listview hóa đơn | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 2018-11-14 | 2018-11-16
| Xây dựng chức năng thanh toán hóa đơn, thống kê hóa đơn | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 2018-11-14 | 2018-11-16
| Xây dựng chức năng đánh dấu món ăn đã được dọn lên hay chưa | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-17 | 2018-11-18
| xây dựng các chức năng thêm, xóa, sửa trên database | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-17 | 2018-11-18
Xử lý đăng nhập | xử lý đăng nhập | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-19 | 2018-11-20
Viết báo cáo | file word và power point | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 2018-11-21 | 2018-11-23