## Sheet1
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Công việc |  | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
Thiết kế database | Thiết kế database gồm các bảng và các thuộc tính, quan hệ giữa các bảng | 2018-10-04 | 2018-10-07 | 2018-10-04 | 2018-10-07
Thiết kế giao diện | Xây dựng form đăng nhập | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-07 | 2018-10-08
| Xây dựng form quản lý bệnh viện với các tab chính là bệnh nhân, giường bệnh, bác sỹ | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-08 | 2018-10-09
| Tạo các nút chức năng | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-09 | 2018-10-10
Đổ dữ liệu lên giao diện | Lấy dữ liệu từ database đổ lên giao diện | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-11 | 2018-10-12
Xây dựng các chức năng | Xây dựng chức năng thêm, xóa, sửa bệnh nhân | 2018-10-12 | 2018-10-15
| Xây dựng chức năng thêm, xóa, sửa giường bệnh | 2018-10-16 | 2018-10-18
| Xây dựng chức năng thêm, xóa, sửa bác sỹ | 2018-10-18 | 2018-10-20
Xử lý đăng nhập | xử lý chức năng đăng nhập, kiểm tra tài khoản và mật khẩu | 2018-10-21 | 2018-10-23 | 2018-10-13 | 2018-10-14
Debug | Thử nghiệm | 2018-10-24 | 2018-10-28
Viết báo cáo | file word | 2018-10-29 | 2018-11-03
Thuyết trình | file powerpoint | 2018-11-04 | 2018-11-09